## Sheet1
8·8九寨沟地震灾后恢复重建项目监管情况表
项目 名称 | 子项目 名称 | 项目类别 一级分类 | 主要建设 内容及规模 | 中省专项 资金 （万元） | 财评价 （万元） | 招标 控制价 （万元） | 实际到位 资金 （万元） | 实际完成 投资（万元） | 立项 审批 单位 | 责任单位 （实施主体） 联系人 （联系电话） | 勘察单位 项目负责人 （联系电话） | 设计单位 项目负责人 （联系电话） | 施工单位 项目负责人 （联系电话） | 施工单位 确定方式 | 监理单位 负责人 （联系电话） | 质量监督单位 （监督员） （联系电话） | 技术负责人 （联系电话） | 施工员 （联系电话） | 质检员 （联系电话） | 安全员 （联系电话） | 材料员 （联系电话） | 交竣工及验收情况 | 备注（如：重大变更）
松潘县保护区外震损林地植被恢复 | 松潘县保护区外震损林地植被恢复 | 生态环境修复保护 | 直播造林0.2万亩，封山育林1.09万亩。 | 249 | 148.9489 | 137.03 | 249 | 137.03 | 松潘县发改局 | 松潘县环林局杨君（局长）13882484606 | 四川省林科院邓东周（副所长）13982201765 | 四川省林科院邓东周（副所长）13982201765 | 四川祥利建设有限公司龙恩扎西（联络员）13551484567 | 比选 | 四川省生态环境建设工程监理有限公司马军（监理）15198262925 | 松潘县环林局 徐向东（造林股股长）13698173835 | 四川祥利建设有限公司 汪一（项目经理） 18111616451 | 无 | 无 | 无 | 无 | 正在进行阶段性验收 | 林业种植项目
松潘林业局保护区外震损林地植被恢复项目 | 松潘林业局保护区外震损林地植被恢复项目 | 自然生态系统修复 | 人工植苗造林0.09万亩，直播造林0.1万亩，封山育林0.26万亩。 | 213 | 184 | 184 | 137 | 145.7 | 阿坝州发改委 | 阿坝州松潘林业 陈波（局天保办主任）18015763518 | 不涉及勘察 | 四川省林业科技开发实业总公司 邓东周13982201765 | 松潘林业局601林场 柳伟13541567862 | 招开局务会指定 | 四川省生态环境工程建设监理有限公司 代仕高（总监） 02883221375 | 松潘林业局陈波（天保办主任）18015763518 | 松潘林业局601林场 柳伟（副场长）13541567862 | 松潘林业局601林场 黄绪兵（班组长）15082511863 | 松潘林业局601林场 肖荣政（管理人员）13518435231 | 松潘林业局601林场唐一强（班组长）13551652693 | 松潘林业局601林场 李小刚（班组长）18015764467 | 项目未竣工验收
施家堡、小河大熊猫基因交流走廊带建设 | 施家堡、小河大熊猫基因交流走廊带建设 | 生态环境修复保护 | 补栽大熊猫主食竹、修复栖息地1.5万亩。 | 900 | 698.0674 | 629.9 | 900 | 508.53 | 松潘县发改局 | 松潘县环林局杨君（局长）13882484606 | 四川省林科院邓东周（副所长）13982201765 | 四川省林科院邓东周（副所长）13982201765 | 四川祥利建设有限公司赵三多（联络员）18011139866 | 公开招标 | 四川省生态环境建设工程监理有限公司 马军（监理）15198262925 | 松潘县环林局 徐向东（造林股股长）13698173835 | 四川祥利建设有限公司 赵晓燕（项目经理） 15884309418 | 无 | 无 | 无 | 无 | 正在进行阶段性验收 | 林业种植项目
松潘县川主寺林 业站维修加固 | 松潘县川主寺林 业站维修加固 | 生态环境修复保护 | 1480平方 | 74 | 59.2957 | 65.834 | 74 | 74 | 松潘县发改局 | 松潘县环林局 闫永胜（林政股副股长） 13990419062 | 无 | 四川省兴发规划建筑设计有限公司 冯美歌（总工） 02883399562 | 四川恒亚通市政市政工程有限公司 李代成（公司委托代理人） 13548385933 | 比选 | 万锦建设集团有限公司 曾仁贵（总监） 18283029794 | 县城乡建设住房局 李勇刚(质监站长） 18909043110 | 四川恒亚通市政市政工程有限公司 汪彬(项目经理） 15528477591 | 四川恒亚通市政市政工程有限公司 袁进兴（公司法人） 18981967898 | 四川恒亚通市政市政工程有限公司仲祥由（职员） 18708181262 | 四川恒亚通市政市政工程有限公司 张家友（职员） 18880478633 | 四川恒亚通市政市政工程有限公司陶莉萍（职员） 19915699040 | 已验收 送审计中
松潘县川主寺镇林区道路恢复重建项目 | 松潘县川主寺镇林区道路恢复重建项目 | 生态环境修复保护 | 恢复重建林区道路5千米，防火道路10千米。 | 625 | [5 empty] | 川主寺镇人民政府，郑泽军（镇长）（18090713777） | [12 empty] | 正在进行前期工作，尚未招标
松潘县饮用水水源地保护 | 松潘县饮用水水源地保护 | 生态环境修复保护 | 维护更换川主寺、山巴、水晶、黄龙等乡镇水源地隔离设施、标识标牌，新建管网和水池等 | 318 | 272.1182 | 272.1182 | 318 | 270.3 | 县发改局 | 松潘县环林局 邱伟(监测站站长） 0837-7232609 | 无 | 四川省环境保护科学研究院 江书宇（职员） 18523008300 | 四川蓉信工程项目管理有限公司 陈根（项目经理） 15928670831 | 公开招标 | 成都交大工程建设集团有限公司 陈刚（总监） 13908052114 | 松潘县环林局 邱伟(监测站站长） 18096398997 | 四川蓉信工程项目管理有限公司 肖洪（职员）13981877883 | 四川蓉信工程项目管理有限公司 罗凯云（职员）18190999822 | 四川蓉信工程项目管理有限公司 赵长平（职员）13541313792 | 四川蓉信工程项目管理有限公司 李春梅（职员）15892344291 | 四川蓉信工程项目管理有限公司 赵皓（职员）18780431555 | 未完工
松潘县环境质量保障项目 | 松潘县环境质量保障项目 | 生态环境修复保护 | 采购二氧化硫,二氧化氮,臭氧PM10,PM2.5,一氧化碳CO 及站房、气象仪器等 | 150 |  | 150 | 150 | 147 | 县财政局 | 松潘县环林局 邱伟(监测站站长） 0837-7232609 | 无 | 无 | 成都金邦耐环保科技股份有限公司 陈长俊（总经理） 13980894099 | 公开招标 |  | 松潘县环林局 邱伟(监测站站长） 18096398997 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 试运行未验收 | 该项目为采购项目
松潘县震后地质灾害应急排查 | 松潘县震后地质灾害应急排查 | 地质灾害防治 | 震后次生灾害隐患排查 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 四川九0九有限公司 | 竞争性谈判 |  | 松潘县国土资源局 尤珠塔 13909043187 | 四川九0九有限公司 督导成员黄果：15884602115 |  |  |  |  | 已竣工未验收
松潘县重大地质灾害工程治理 | 黄龙乡大湾村家院不稳定斜坡治理 | 地质灾害防治 | 新建重力式挡墙支付及被动防护网 | 198.59 | 198.59 | 198.59 | 4600 | 198.59 | 松潘县发展改革局 | 松潘县国土资源局 尤珠塔 13909043187 | 成都兴蜀勘察基础工程公司 芮根东13438979171 |  | 湖南省城乡建设勘测院 汪华胜13973456012 | 比选 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 涂强13350707207 | 松潘县国土资源局 尤珠塔 13909043187 | 熊吉良 | 王红丹 | 陶厚菊 | 叶兴剑 | 黄荣桥 | 已竣工未验收
| 水晶乡祁命村祁命沟泥石流治理 | 地质灾害防治 | 新建排导槽及涵管 | 27.39 | 27.39 | 27.39 |  | 27.39 |  |  | 重庆一三六地质矿产有限责任公司 唐学13699434333 |  | 成都金穗建筑工程有限责任公司 谢川13881786051 | 比选 | 湖北省水文地质工程地质勘察院 罗昌13558583446 | 松潘县国土资源局 尤珠塔 13909043187 | 叶志华 | 邵世洪 | 周利明 | 王鹏 | 李仁辉 | 已竣工未验收
| 川主寺镇黄胜关村2组泥石流治理 | 地质灾害防治 | 新建排导槽及单边防护提 | 34.39 | 34.39 | 34.39 |  | 34.39 |  |  | 湖北省地质勘察基础工程公司徐国平13882084755 |  |  | 比选 |  | 松潘县国土资源局 尤珠塔 13909043187 | 叶志华 | 邵世洪 | 周利明 | 王鹏 | 李仁辉 | 已竣工未验收
| 黄龙乡大湾村磨坊沟泥石流治理 | 地质灾害防治 | 新建导流堤停於坝排水暗沟及沟道清淤 | 43.81 | 43.81 | 43.81 |  | 43.81 |  |  | 江西省勘察设计研究院 王景洪13870870327 |  |  | 比选 |  | 松潘县国土资源局 尤珠塔 13909043187 | 叶志华 | 邵世洪 | 周利明 | 王鹏 | 李仁辉 | 已竣工未验收
| 水晶乡水桶村一组泥石流治理 | 地质灾害防治 | 新建缝隙坝排水渠加高及涵洞改造 | 95.38 | 95.38 | 95.38 |  | 95.38 |  |  | 江西省勘察设计研究院 王景洪13870870327 |  | 青岛地矿岩土工程有限公司唐乾钟15108367906 | 比选 |  | 松潘县国土资源局 尤珠塔 13909043187 | 王仁刚 | 管洪博 | 薛希军 | 盛兆旺 | 马井林 | 已竣工未验收
| 川主寺镇黑斯村2号安置点波浪山泥石流治理 | 地质灾害防治 | 新建拦挡坝及排水沟道路盖板涵 | 87.71 | 87.71 | 87.71 |  | 87.71 |  |  | 四川省地质工程勘察院 张军15202894229 |  | 四川省华地建设工程有限责任公司 熊洪辉17608010385 | 比选 |  | 松潘县国土资源局 尤珠塔 13909043187 | 李松 | 李建都 | 范鸣 | 任伟 | 王家华 | 已竣工未验收
| 黄龙乡大湾村龙柱子滑坡治理 | 地质灾害防治 | 新建挡土墙及裂缝封填 | 120.75 | 120.75 | 120.75 |  | 120.75 |  |  | 重庆一三六地质矿产有限责任公司 唐学13699434333 |  | 明达海洋工程有限公司 李鹏志18200568108 | 比选 |  | 松潘县国土资源局 尤珠塔 13909043187 | 程维国 | 许东 | 王东华 | 曾光 | 房志敏 | 已竣工未验收
| 川主寺镇巴郎村泽仁王介后山滑坡 | 地质灾害防治 | 新建ABC型抗滑桩及桩间挡板支挡 | 313.76 | 313.76 | 313.76 |  | 313.76 |  |  | 成都兴蜀勘察基础工程公司芮根东13438979171 | 四川省泸州地质勘察施工公司 刘开胜13568638258 | 明达海洋工程有限公司 蒲海涛13881795357 | 公开招标 | 武汉宏基建设工程监理有限公司 罗涛 18728204687 | 松潘县国土资源局 尤珠塔 13909043187 | 李泽民 | 许东 | 王东华 | 曾光 | 房志敏 | 已竣工未验收
| 川主寺镇金河坝村泥石流 | 地质灾害防治 | 新建梳齿坝及排导槽 | 902.27 | 902.27 | 902.27 |  | 902.27 |  |  | 四川省西南大地工程物探有限公司 徐文刚13084404803 | 四川省冶金地质勘查局606大队 刘时春13709097476 | 明达海洋工程有限公司 蒲海涛13881795357 | 公开招标 | 四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心崔刚13778298186 | 松潘县国土资源局 尤珠塔 13909043187 | 李鹏志 | 李世杰 | 高祥 | 田勇 | 曾弋 | 已竣工未验收
| 水晶乡寒盼村一组滑坡 | 地质灾害防治 | 新建抗滑桩及挡土墙 | 67.41 | 67.41 | 67.41 |  | 67.41 |  |  | 四川煤田一四一建设投资有限公司 曾贤薇13550642402 | 核工业德阳金阳岩土工程有限公司 胡爱国15984947937 | 陕西华海水利工程有限公司董立15908179297 | 比选 | 武汉宏基建设工程监理有限公司 罗涛 18728204687 | 松潘县国土资源局 尤珠塔 13909043187 | 邓昌城 | 王杨帆 | 郑非 | 焦坤 | 申玉峰 | 已竣工未验收
| 水晶乡川盘村滑坡 | 地质灾害防治 | 新建抗滑桩及裂缝封填 | 77.36 | 77.36 | 77.36 |  | 77.36 |  |  | 四川省煤田地质工程勘察设计院 苏宛新13980828973 | 成都兴蜀勘察基础工程公司芮根东13438979171 | 四川盛唐建设工程有限公司高斌15828043639 | 比选 |  | 松潘县国土资源局 尤珠塔 13909043187 | 李小洪 | 甄志伟 | 张富宽 | 何世波 | 刘德全 | 已竣工未验收
松潘县地质灾害群测群防 | 松潘县地质灾害群测群防简易监测 | 地质灾害防治 | 对三乡一镇威胁人员的27处地灾隐患点开展群测群防简易监测、设置专职监测员、对专职监测员给予3年监测费 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 |  |  |  |  | 黄龙乡、水晶乡、山巴乡、川主寺镇乡镇长 |  |  | 松潘县国土资源局 尤珠塔 13909043187 | [5 empty] | 已竣工未验收
松潘县地质灾害排危除险工程 | 川主寺镇传子沟村桑迈山滑坡 | 地质灾害防治 | 新建裂缝封填 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  |  | 张卢明15008208908 |  | 陈宪勇15928166869 | 比选 | 武汉宏基建设工程监理有限公司 罗涛18728204687 | 松潘县国土资源局 尤珠塔 13909043187 | 段俊生 | 张万波 | 陈建 | 张建 | 刘挺 | 已竣工未验收
| 山巴乡山巴村上寨门滑坡 | 地质灾害防治 | 新建挡土墙 | [18 empty] | 已竣工未验收
| 山巴乡长沟村一组泽旺它房背后土质崩塌 | 地质灾害防治 | 新建排水沟 | [18 empty] | 已竣工未验收
| 水晶乡寒盼村寒盼希望小学不稳定斜坡 | 地质灾害防治 | 新建被动网、锚喷支付 | [18 empty] | 已竣工未验收
| 黄龙乡大湾村天然居泥石流 | 地质灾害防治 | 取消 | [18 empty] | 已竣工未验收
| 山巴乡长沟村村委会后山不稳定斜坡治理 | 地质灾害防治 | 新建挡土墙 | [18 empty] | 已竣工未验收
| 川主寺镇八十沟村一组滑坡治理 | 地质灾害防治 | 新建裂缝封填 | [18 empty] | 已竣工未验收
松潘县川主寺镇等4个乡镇土地复垦整理项目 | 松潘县川主寺镇等4个乡镇土地复垦整理项目 | 地质灾害防治 | 4个乡镇20196.39 | 3029 |  |  | 3029 | 1803 |  |  |  |  | 川主寺镇、山巴乡、山巴乡、黄龙乡乡镇长 | 村民自行复垦 |  | 松潘县国土资源局 土地利用与规划股 闵红15983709887 | [5 empty] | 已竣工未验收 | 村民自建项目，未评审或招标，实际建设规模为22538.1亩，实际使用资金1803万元
松潘县县级应急能力装备建设 | 能力装备建设 | 地质灾害防治 | 县级国土资源部门配置开展地质灾害应急调查、应急打印的专业技术装备一套（包括应急车辆2台、无人机1台、A0打印机3台、传真机1台） | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |  |  |  |  | 成都新海力科技有限公司 王润18011502013 | 公开招标 |  | 松潘县国土资源局 尤珠塔 13909043187 | [5 empty] | 已竣工未验收
松潘县特色种养殖生产基地 | 松潘县特色种养殖生产基地 | 景区恢复和产业发展 | 建水果基地200亩，中药材1万亩，人工饲草1万亩。 | 2030 |  |  | 1111 | 1070 | 松潘县人民政府 | 松潘县农业畜牧和水务局 张立志（局长）13909043596 | 不涉及 | 不涉及 | 农户自建 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未完成 | 资金补贴形式发放农户
松潘县农牧业生产设施及服务体系 | 松潘县农牧业生产设施及服务体系 | 景区恢复和产业发展 | 建提灌站2个，建暖棚300个。 | 947 |  |  | 504 | 360 | 松潘县人民政府 | 松潘县农业畜牧和水务局 张立志（局长）13909043596 | 不涉及 | 不涉及 | 农户自建 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未完成 | 资金补贴形式发放农户
黄龙乡川主寺镇堤防工程 | 黄龙乡川主寺镇堤防工程 | 基础设施和公共服务设施 | 恢复重建堤防1.5千米。 | 860 | 679.16 | 679.16 | 860 | 550 | 阿坝州水务局 | 松潘县农业畜牧和水务局 张立志（局长）13909043596） | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院成都分院 李家伦(总工) 028-87372090 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院成都分院 李家伦（总工） 028-87372090 | 万锦建设集团有限公司 杨波（项目经理）18086839160 | 公开招标 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 李可（总监）18123297291 | 阿坝州水务局质量检测站 吴兴亮（工作人员）15808375553 | 万锦建设集团有限公司 郭锐（技术负责人）18034795177. | 万锦建设集团有限公司 陈东林（施工员）18015763632. | 万锦建设集团有限公司 颜建红（质检员）13458686808. | 万锦建设集团有限公司 杨兵（安全员）18283029794. | 万锦 建设集团有限公司 杨玉莹（材料员）15982477130 | 未完成
松潘县山洪灾害防治非工程措施建设项目 | 松潘县山洪灾害防治非工程措施建设项目 | 基础设施和公共服务设施 | 建设8个自动监测站，30套预警设备，补充4套乡镇应急救援工具，持续开展群测群防体系建设。 | 78 | 627.3137 | 627.3137 | 78 |  | 四川省水利厅 | 松潘县农业畜牧和水务局 张立志（局长）13909043596 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 正在招投标 | 该项目与2019年非工程措施建设项目捆绑为一个项目。
松潘县污水处理设施及管网 | 松潘县污水处理及管网建设项目 | 市政基础和公共服务设施 |  | 1700 |  |  |  |  | 松潘县发改局于 | 松潘县城乡规划建设和住房保障局；魏元波13990443983 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司；李庆波18111677890 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司；李庆波18111677890 | 四川华友建筑实业有限责任公司；龚正海 | EPC招标 |  |  | 杨芳 | 李毅 | 王炳衡 | 熊和 | 朱敏
松潘县农村基础设施 | 松潘县农村基础设施——川主寺镇建设项目A标段川主寺镇文昌宫到雪山梁隧道道路工程 | 基础设施和公共服务设施 | 新建文昌宫到雪山梁隧道公路，道路按照通村路四级公路标准设计，道路长约3公里，路基宽6.5米，道路采用沥青路面，道路两侧设置排水沟。 | 2036 | 500.8064 | 500.8064 | 400 | 391.44 | 松潘县发展和改革局 | 川主寺镇人民政府，郑泽军（镇长）（18090713777） | 勘察设计：四川恒盛路桥勘察设计有限公司，苗胜（总工）（18328793645） |  | 四川精坤建设工程有限公司，李易刚（项目经理）（028-87577677） | 公开招标 | 四川佳明工程项目管理有限公司，李再伟（总监代表）（13628199387） | 松潘县交通局：郭丹(工作人员)（13568782237） | 四川精坤建设工程有限公司 技术负责人 张云翠（028-87577677） | 四川精坤建设工程有限公司 施工员 杨文军（028-87577677） | 四川精坤建设工程有限公司 质检员 张光华（028-87577677） | 四川精坤建设工程有限公司安全员 赵勇（028-87577677） | 四川精坤建设工程有限公司材料员 杨世明（028-87577677） | 在建
| 松潘县农村基础设施——川主寺镇建设项目B标段元坝子安置点连接桥项目 |  | 新建元坝子安置点连接桥一座及两侧引道建设。 |  | 281.9387 | 281.9387 |  | 107 |  |  | 地勘：珠海市交通勘察设计院有限公司成都分公司；设计：四川省精跃工程咨询有限公司，胡梦蛟（总工）（15208361120） |  | 四川精坤建设工程有限公司，徐雷廷（项目经理）（028-87577677） | 公开招标 | 四川佳明工程项目管理有限公司，李再伟（总监代表）（13628199387） | 松潘县交通局：郭丹(工作人员)（13568782237） | 四川精坤建设工程有限公司 技术负责人 黄兴蓉（028-87577677） | 四川精坤建设工程有限公司 施工员 王玲玲（028-87577677） | 四川精坤建设工程有限公司 质检员 胡义（028-87577677） | 四川精坤建设工程有限公司安全员 李兴玉（028-87577677） | 四川精坤建设工程有限公司材料员 蒲小山（028-87577677） | 在建
| 松潘县农村基础设施——川主寺镇建设项目C标段川主寺镇机场路至漳腊老街通村路建设项目 |  | 新建机场路至漳腊老街通村公路，道路按照景观大道标准进行设计，路面为沥青路面，路基宽度为6.5米，道路长度约400米，设置道路排水沟、道路景观；对机场路入口道路维修提升；对机场大门口两旁绿化带进行绿化景观打造等。 |  | 428.9067 | 428.9067 |  | 226.6 |  |  | 地勘：珠海市交通勘察设计院有限公司成都分公司；设计：四川省精跃工程咨询有限公司，胡梦蛟（总工）（15208361120） |  | 四川中林建业建设有限公司，秦菲（项目经理）（18123230923） | 公开招标 | 四川佳明工程项目管理有限公司，李再伟（总监代表）（13628199387） | 松潘县城乡规划和住房保障局：李永刚(工作人员)（18909043110） | 四川中林建业建设有限公司技术负责人 王洪英（18081311315） | 四川中林建业建设有限公司 施工员 饶超（18224493191） | 四川中林建业建设有限公司质检员 胡文琦（15881165672） | 四川中林建业建设有限公司安全员 赵迷（18482189006） | 四川中林建业建设有限公司材料员 孙其征（17738211234） | 在建
| 松潘县农村基础设施——川主寺镇建设项目D标段川主寺镇五间房村等部分村综合整治项目 |  | 1.完成五间房村集体发展用地配套道路建设。2.对牧场村村级活动广场进行改扩建，采用彩色压印混凝土对原有村委会广场进行升级打造、新建村文化活动主席台一个、活动广场周边文化墙打造，并对村委会公共厕所进行改造提升，3.完成黄胜关村新建村级活动广场；完成对黄胜关村临街农户的庭院梳理及门前花台美化建设。4.完成东北村100米防洪河堤建设；完成阴山面的主干道村道维修提升;完成东北阳山面排水沟建设。5.完成八十沟村二组主干道硬化及部分围墙美化等。 |  | 516.8246 | 516.8246 |  | 272.66 |  |  | 地勘：珠海市交通勘察设计院有限公司成都分公司；设计：四川省精跃工程咨询有限公司，胡梦蛟（总工）（15208361120） |  | 四川众力欣建设工程有限责任公司，刘萌（项目经理）（028-87387876） | 公开招标 | 四川佳明工程项目管理有限公司，李再伟（总监代表）（13628199387） | 松潘县城乡规划和住房保障局：李永刚(工作人员)（18909043110） | 四川众力欣建设工程有限责任公司 技术负责人 郑红（028-87387876） | 四川众力欣建设工程有限责任公司 施工员 兰元超（028-87387876） | 四川众力欣建设工程有限责任公司 质检员 麦生浩（028-87387876） | 四川众力欣建设工程有限责任公司 安全员 何强（028-87387876） | 四川众力欣建设工程有限责任公司 材料员 唐月源（028-87387876） | 在建
| 松潘县农村基础设施（山巴乡）建设项目 | 基础设施和公共服务设施 | 农村道路维修、引水管道更换、修建垃圾中转站、维修加固基础设施等 | 595.74 | 506.1088 | 506.1088 | 300 | 470 | 松潘县发展和改革局 | 山巴乡人民政府、泽茸、17340051555 |  | 阿坝州建筑设计有限责任公司，负责人唐丽容，联系电话18909043113 | 金川濠江建筑工程有限公司，项目负责人杜鑫，联系电话13730677758 | 公招 | 四川州创工程项目管理有限责任公司，负责人付建，电话15281501248 | 松潘县建设工程质量安全监督站，李永刚，18909043110 | 张友谊18990417705 | 李鹏15283717826 | 陈伟15390109587 | 罗福均13518435461 | 温艳13518430642 |  | 无
| 松潘县黄龙乡农村基础设施建设工程 | 基础设施 和公共服 务设施 | 农村安全饮水，道路硬化及太阳能路灯建设 | 131 | 111.8883 | 104.05 | 100 | 131 | 松潘县发展和改革局 | 黄龙乡人民政府，吴显俊（乡长），13548395999 | 四川金信勘察基础工程有限公司，敬东山（注册岩土工程师），028-66320799 | 四川省兴发规划建筑设计有限公司，冯美歌（设计师），028-83399562 | 四川充聪建设工程有限公司，文昌红（项目经理），13541212015 | 比选 | 万锦建设集团有限公司，甘福军（总监），18909043117 | 松潘县建设工程质量安全监督站，李永刚(站长)，18909043110 | 杨澜，18902841123 | 王忠文，13680805253 | 周雪，15931172858 | 彭国兵，13698172219 | 姚亮，13998695589 | 已竣工验收
| 松潘县农村基础设施（水晶乡）项目 | 基础设施和公共服务设施 | 1.祁命村新建2公里水晶乡政府至“川九路”连接路。2.祁命村内通乡路铺设油路1.2公里。3.寒盼村村内道路3公里水泥硬化。4.寒盼村村内两处停车场地面硬化7500平方及配套设施。5.安装全乡5个村太阳能路灯100盏。 6.水桶村、祁命村170户农户排污入户管网及化粪池建设。7.川盘村新建排污管网3公里及相关配套设施、污水处理设备。8.实施3个村农村安全饮水。 | 1090 | 9816264.29元 | 9816264.29元 | 400 | 1046.4 | 县发改局 | 水晶乡人民政府 张勇（乡长） 08377244008 | 无 | 阿坝州建筑设计有限责任公司 唐利蓉（分公司负责人）18909043113 | 四川宇洲建筑工程有限公司 李杰 （项目经理 公司职工） 138 80877301 | 公招招标 | 四川汉莎工程项目管理有限公司 梁定国（总监）18398111115 | 松潘县建设工程质量安全监督站 李永刚 （站长）18909043110 | 四川宇洲建筑工程有限公司 周建强（技术员 企业法人）17308196777 | 四川宇洲建筑工程有限公司 潘泉宇（施工员 公司职工）18227660072 | 四川宇洲建筑工程有限公司 金辉（质检员 公司职工）15802801423 | 四川宇洲建筑工程有限公司 雷后平（安全员 公司职工）18188311689 | 四川宇洲建筑工程有限公司 杨敏（材料员公司职工）17361279777
松潘县历史文化街区和传统村落 | 松潘县历史文化街区和传统村落--川主寺镇建设项目川主寺镇区街道立面整治项目 | 基础设施和公共服务设施 | 完成镇区临街面民居门头进行统一规范打造。 | 1660 | 443.0362 | 443.0362 |  | 350.76 | 松潘县发展和改革局 | 川主寺镇人民政府，郑泽军（镇长）（18090713777） | 无 | 阿坝州建筑设计有限责任公司，唐丽蓉（总工）（18909043113） | 都江堰市天成广告有限公司，羊超（项目经理）（028-86747726） | 政府采购 | 四川佳明工程项目管理有限公司，李再伟（总监代表）（13628199387） | 松潘县财政局：蔡娟（工作人员）（13547735005） | 都江堰市天成广告有限公司技术负责人 熊梦洁（028-86747726） | 无 | 无 | 无 | 无 | 在建
| 松潘县历史文化街区和传统村落--川主寺镇建设项目一标段川主寺镇传子沟村综合整治项目 |  | 对传子沟村污水管网进行整治完善，新建停车场，强弱电线缆梳理，村道提升改造、统一设置道路指示牌，绿化景观等。 |  | 606.9953 | 606.9953 |  | 287.28 |  |  | 四川金信勘察基础工程有限公司，龚玉林（总工）（13348988526） | 四川兴发规划建筑设计有限公司，聂旭（总工）（15387673608） | 华质建设集团有限公司，高川（项目经理）（13981951087） | 公开招标 | 四川佳明工程项目管理有限公司，李再伟（总监代表）（13628199387） | 松潘县城乡规划和住房保障局：李永刚(工作人员)（18909043110） | 华质建设集团有限公司 技术负责人 黄三芬（028-61981109） | 华质建设集团有限公司 施工员 彭礼（028-61981109） | 华质建设集团有限公司 质检员 周远丹（028-61981109） | 华质建设集团有限公司 安全员 李林（028-61981109） | 华质建设集团有限公司 材料员 王经纬（028-61981109） | 在建
| 松潘县历史文化街区和传统村落--川主寺镇建设项目二标段川主寺片区林坡村等传统村落综合整治项目 |  | 1.新建林坡村村级活动广场，设置部分停车场、新建村文化活动主席台一个、活动广场周边文化墙打造。2.对漳腊四村庭院梳理、环境整治及美化。3.完成大屯村等进行环境综合整治。4.完成G213（郎川路口至牧场村段）公路沿线、巴郎村至十里乡交接处公路沿线、传子沟村至黄龙乡交接公路沿线、漳腊新区至山巴乡交接公路沿线、机场路两侧城乡环境优美示范镇标识标牌及旅游标识标牌。5.完成部分村村规民约及垃圾收集站建设。 |  | 367.3498 | 367.3498 |  | 279.08 |  |  | 地勘：珠海市交通勘察设计院有限公司成都分公司；设计：四川省精跃工程咨询有限公司，胡梦蛟（总工）（15208361120） |  | 四川广晟建设工程有限公司，余成瑞（项目经理）（18982271027） | 公开招标 | 四川佳明工程项目管理有限公司，李再伟（总监代表）（13628199387） | 松潘县城乡规划和住房保障局：李永刚(工作人员)（18909043110） | 四川广晟建设工程有限公司技术负责人 王彬彬（15928673697） | 四川广晟建设工程有限公司施工员 马超（028-68742951） | 四川广晟建设工程有限公司质检员 陈桐（028-68742951） | 四川广晟建设工程有限公司安全员 罗超（028-68742951） | 无 | 在建
| 松潘县历史文化街区和传统村落--川主寺镇建设项目三标段川主寺镇历史文化街区提升改造项目 |  | 1.完成金星路部分民居风貌修缮。2.完成环卫设置添置。 |  | 209.1918 | 209.1918 |  |  |  |  | 地勘：珠海市交通勘察设计院有限公司成都分公司；设计：四川省精跃工程咨询有限公司，胡梦蛟（总工）（15208361120） |  | 四川坝能建筑工程有限公司，胡治强（项目经理）（13340767040） | 公开招标 | 四川佳明工程项目管理有限公司，李再伟（总监代表）（13628199387） | 松潘县城乡规划和住房保障局：李永刚(工作人员)（18909043110） | 四川坝能建筑工程有限公司 技术负责人 杨小令（13558744323） | 四川坝能建筑工程有限公司施工员 魏鹏（15908126636） | 四川坝能建筑工程有限公司质检员 李让（18030607638） | 四川坝能建筑工程有限公司安全员 廖雪军（13541155828） | 四川坝能建筑工程有限公司材料员 黄靖（028-85493718） | 在建
松潘县中藏医院（松潘县川主寺镇急救中心） | 松潘县中藏医院急救中心建设项目 | 基础设施和公共服务设施 | 维修加固3000平方米；新建急救中心800平方米，购置急救设备；新建高压氧舱房屋800平方米及高压氧舱设备购置；购置移动诊疗车及配套医疗设施设备；改造污水处理系统等附属设施 | 1600 | 无 | 400 | 1600 | 310.9 | 县财政局 | 松潘县卫生和计划生育局 彭华西（股长）18090224342 | 无 | 无 | 无 | 公开招标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 设备采购已完成，正在安装 | 采购中标单位：成都宏宸科技有限公司；负责人：彭强；联系电话：13320965803
[5 empty] | 636.7 | 636.7 |  | 509.15 | 县发改局 | 松潘县卫生和计划生育局 彭华西（股长）18090224342 | 成都北南建设勘察有限公司张恒（经理）13558577251 | 阿坝州建筑设计有限责任公司唐丽蓉（设计师）18909043113 | 四川岷江正远建筑工程有限公司 张晓萍（项目经理）13350872161 | 公开招标 | 万锦建设集团有限公司 甘福军（总监）18909043117 | 县城乡建设住房保障局 李永刚（站长）18909043110 | 四川岷江正远建筑工程有限公司 谢文琦（技术负责人）13880589187 | 四川岷江正远建筑工程有限公司 罗旭（职员）15882243499 | 四川岷江正远建筑工程有限公司 杨文武（职员）18190866068 | 四川岷江正远建筑工程有限公司 杨爽（职员）15208291489 | 四川岷江正远建筑工程有限公司 严兴燕（职员）18980536179 | 主体已完成，正在装饰装修 | 经请示县人民政府同意后，财政、发改、建设审计等主管部门现场地基处理做了设计变更
松潘县乡镇卫生院 | 松潘县乡镇卫生院建设项目 | 基础设施和公共服务设施 | 维修加固黄龙乡、山巴乡卫生院400平方米,新建黄龙乡卫生院急救站400㎡及购置配套急救设备，购置急救车辆及车载设备，购置健康一体机。 | 200 | 无 | 15 | 200 | 14.85 | 县财政局 | 松潘县卫生和计划生育局 彭华西（股长）18090224342 | 无 | 无 | 无 | 公开招标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 已交付使用 | 采购中标单位：四川省立垚医疗器械有限公司；负责人：毛波；联系电话：13881948320
[5 empty] | 105.4424 | 98.06 |  | 93.11 | 县发改局 | 松潘县卫生和计划生育局 彭华西（股长）18090224342 | 成都北南建设勘察有限公司张恒（经理）13558577251 | 阿坝州建筑设计有限责任公司 唐丽蓉（设计师）18909043113 | 阿坝铭鼎建设工程有限公司 刘炯（项目经理）15982495553 | 比选 | 万锦建设集团有限公司 甘福军（总监）18909043117 | 县城乡建设住房保障局 李永刚（站长）18909043110 | 阿坝铭鼎建设工程有限公司谢春（技术负责人）17311211444 | 阿坝铭鼎建设工程有限公司刘粮奎（职员）18502866899 | 阿坝铭鼎建设工程有限公司彭芳（职员）173130665222 | 阿坝铭鼎建设工程有限公司梅昌安（职员）13882188298 | 阿坝铭鼎建设工程有限公司赵梁邑（职员）15882421507 | 已完工，待验收
松潘县文化站、图书室 | 松潘县文化站、图书室 | 基础设施和公共服务设施 | 加固维修4个乡镇文化站、图书馆 | 62 | 18.13 | 18.13 | 62 | 21.13 | 松潘县发改局 | 松潘县文化体育广电新闻出版局 刘晓东（党组书记、局长）（13558581333） | 阿坝州建筑设计有限责任公司 戴兵（副总经理）（13909040392） | 阿坝州建筑设计有限责任公司 戴兵（副总经理）（13909040392） | 四川跃为建筑工程有限公司 陈元发（经理、法人）（15928166869） | 参照政府采购竞争性谈判确定 | 万锦建设集团有限公司 甘福军（总监）（18909043117） | 松潘县文化体育广电新闻出版局 监督员：陈龙（事业发展股股长；18990405565） | 四川跃为建筑工程有限公司冷加模（职员）（15928173652） | 四川跃为建筑工程有限公司李燕林（职员）（13568792479） | 四川跃为建筑工程有限公司陈丹（职员）（13881708538） | 四川跃为建筑工程有限公司薛小风（职员）（13440177788） | 四川跃为建筑工程有限公司罗小虎（职员）（13548398672） | 项目于6月底完工，8月30日完成项目验收，目前已拨付项目二类费用2.16万。 | 一是松潘县图书馆位于松潘县城北新区，按照《四川省人民政府<关于印发“8·8”九寨沟地震灾后恢复重建总体规划的通知>》（川府发〔2017〕56号）文件精神，图书馆并不在规划实施范围内（烈度7度区），故图书馆未维修；二是由于山巴乡文化站用房使用为山巴乡办公用房，受“8.8九寨沟地震”影响，山巴乡办公楼已属危房，无法正常使用，受损办公楼计划于2018年整体拆除重建。由于山巴乡文化站将一并拆除重建，经上报州级相关部门，同意山巴乡文化站维修加固项目不予实施，待灾后重建规划中期调整时申请调出。项目调整后，预算为21.09万元，财评价为18.13万元。三是按照《松潘县人民政府办公室关于印发<松潘县政府性投资项目监督管理办法>的通知》（松府办发〔2017〕32号）文件第十章第六十七条精神：政府性投资项目单项合同估算价在20万元以下（不含20万元，下同）的施工类项目，审批部门不再审批，可以参照政府采购中的竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式确定承包单位，政府投资主管部门、有关行业主管部门以及财政、审计部门应按各自职责分工加强监督管理。项目参照政府采购竞争性谈判方式确定施工单位。
松潘县川主寺等寺庙 | 松潘县川主寺等寺庙 | 基础设施和公共服务设施 | 维修加固川主寺等10座寺庙灾后重建 | 162 | / | / | 162 | 145.8 | / | 民宗局，帕巴措，13568798970 | / | 唐莉蓉18909043113 | 林扎介1351843788宋越18996426945年孝18996425999 | 自建 | 龙子全13880309125 | / | / | / | / | / | / | 进行初步验收
松潘县乡政府 | 松潘县黄龙乡政府维修加固工程 | 基础设施 和公共服 务设施 | 维修加固办公楼819.96㎡、便民服务中心办公楼1108.16㎡、原址恢复重建厕所42.68㎡ | 125 | 114.8081 | 106.77 | 125 | 125 | 松潘县发展和改革局 | 黄龙乡人民政府，吴显俊（乡长），13548395999 |  | 四川省兴发规划建筑设计有限公司，冯美歌（设计师），028-83399562 | 四川恒海建设工程有限公司，徐继敏（项目经理），13693477028 | 比选 | 四川宸胤土木工程有限公司，兰梅（总监），13980763937 | 松潘县建设工程质量安全监督站，李永刚(站长)，18909043110 | 刘丹丹，17344664321 | 安丹，18976321016 | 陈超，13769543436 | 黎云鹏，13659643469 | 陈达华，18709544939 | 正在组织初验
| 松潘县山巴乡政府维修加固建设项目 | 基础设施和公共服务设施 | 维修加固629.3平方米 | 40 | 32.01 | 32.01 | 40 | 29.76 | 松潘县发展和改革局 | 山巴乡人民政府、泽茸、17340051555 |  | 阿坝州建筑设计有限责任公司，负责人唐丽容，联系电话18909043113 | 四川跃为建筑工程有限公司、负责人薛小风、联系电话13440177788 | 比选 | 四川州创工程项目管理有限责任公司，负责人付建，电话15281501248 | 松潘县建设工程质量安全监督站，李永刚，18909043110 | 肖时元、18080119529 | 李燕林、13568792479 | 陈丹、13881708538 | 罗小虎、13548398672 | 张襄沣：15708472128
| 水晶乡乡政府办公楼维修加固项目 | 维修乡政府办公用房1101.6平方米，维修内容：室内地面、门、以及建筑外墙，室外散水等 | 57 | 47.57 | 44.24 | 57 | 57 | 县发改局 | 水晶乡人民政府 张勇（乡长） 08377244008 | 无 | 阿坝州建筑设计有限责任公司 唐利蓉（分公司负责人）18909043113 | 四川跃为建筑工程有限公司薛小风（项目经理 公司副经理）13440177788 | 比选 | 四川万锦工程项目管理有限公司 甘福军（总监）18909043117 | 松潘县建设工程质量安全监督站 李永刚 （站长）18909043110 | 四川跃为建筑工程有限公司敬力（技术员公司职工）15928176867 | 四川跃为建筑工程有限公司李燕林（施工员 公司职工）13568792479 | 四川跃为建筑工程有限公司陈丹（质检员公司职工）13881708538 | 四川跃为建筑工程有限公司罗小虎（安全员 公司职工）13548398672 | 四川跃为建筑工程有限公司张襄沣（材料员 公司职工）15708472128
川主寺镇人民法庭 | 川主寺镇人民法庭 | 基础设施和公共服务设施 | 川主寺镇人民法庭维修加固 | 89 | 63.32 | 63.32 | 89 | 50.6 | 松潘县发改委 | 松潘县人民法院 高文萍 （ 副院长）13990433997 | 无 | 阿坝州建筑设计有限责任公司 戴兵 （项目负责人）18909040392 | 四川鸿鑫鼎盛建筑工程有限公司 刘星项目经理）18982909803 | 比选 | 四川宸胤土木工程有限公司 张胜芬（总监） | 松潘县建设工程质量安全监督站 李永刚（ 站长） | 杨军权（技术职员） | 朱燕（施工职员） | 顾娟（质量职员） | 余杨（安全员） | + | 已竣工验收 | 无
松潘县农村住房加固维修项目 | 松潘县农村住房加固维修项目 | 城乡居民住房建设类 | 加固维修一般受损农房2365户 | 1200 | / | / | 1200 | 709.5 | / | 松潘县城乡规划建设和住房保障局 晏明刚 (13990405656) | / | / | 农户自建 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2018年7月26日已竣工验收 | 经上级主管部门下文阿州建住函〔2018〕67号文件同意将原规划目标数2399户调减为2365户（调减34户）。
新闻出版广电基层公共服务设施（九寨沟县、松潘县） | 新闻出版广电基层公共服务设施（九寨沟）
| 新闻出版广电基层公共服务设施（松潘县） | 基础设施和公共服务设施 | 按2万元/个的标准，恢复重建本次地震烈度7级及以上13个乡镇的102个行政村农家书屋102个。按3万元/个的标准恢复重建广播村村响62个。重新购置4套数字电影流动放映设备，每套5万元 | 410 | 不涉及 | 2 | 2 | 1.98 | 松潘县财政局政府采购审批股 | 九寨沟县文化体育广电新闻出版局 殷桂荣（局长）（18180371711） | 不涉及 | 不涉及 | 四川省固华置业有限公司 肖继文（经理、法人）（13880553292） | 政府采购询价采购 | 不涉及 | 松潘县文化体育广电新闻出版局 监督员：陈龙（事业发展股股长；18990405565） | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 项目于3月4日完成政府采购审批。3月22日，通过市场询价确定四川省固华置业有限公司，中标价19800元。同日签订政府采购合同。商家5月供货，5月17日交付项目实施村（黄龙乡三舍驿村）。同日进行了公告公示。5月21日拨付项目款，5月22日到达公司账户。 | 省新闻出版广电局下达松潘县农家书屋恢复重建1个，按照2万元/个标准，恢复重建本次地震烈度7级以上1个行政村农家书屋，经局委会研究决定，项目实施村定为黄龙乡三舍驿村。
备注：部分空处为不涉及或已竣工相关人员信息缺失。