## 项目
松潘县汶川“8.20”强降雨特大山洪泥石流灾后恢复重建项目监管责任情况表
填表单位：松潘县纪委监委 填表时间：2020年7月13日
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 类别 一级 分类 | 主要建设内容及规模 | 中省专项资金 (万元) | 财评价 （万元） | 招标 控制价 （万元） | 实际到位 资金 （万元） | 实际完成 投资 （万元） | 立项审批单位 | 责任单位 （实施主体） 联系人 （联系电话） | 勘察单位 项目负责人 （联系电话） | 设计单位 项目负责人 （联系电话） | 施工单位 项目负责人 (联系电话) | 施工单位 确定方式 | 监理单位 负责人 (联系电话） | 质量监督单位 （监督员） （联系电话） | 技术负责人 (联系电话） | 施工员 (联系电话） | 质检员 (联系电话） | 安全员 (联系电话） | 材料员 (联系电话） | 交竣工及验收情况 | 纪检机关（机构）联系人 | 备注 （如：重大变更）
1 | 一、（一）4 | 松潘县住房重建 | 住房恢复重建 | 重建农房2户 | 12 | —— | —— | 12 | 12 | —— | 松潘县住建局 温天华 7231622 | —— | —— | —— | 村民自建 | —— | 松潘县住建局质监站 李永刚 7232258 | —— | —— | —— | —— | —— | 竣工验收 | 第七纪检监察组 王武午 18909043417 | 村民自建
2 | 一、（二）4 | 松潘住房维修加固 | 住房恢复重建 | 维修加固农房5户 | 3 | —— | —— | 3 | 3 | —— | 松潘县住建局 温天华 7231623 | —— | —— | —— | 村民自建 | —— | 松潘县住建局质监站 李永刚 7232258 | —— | —— | —— | —— | —— | 竣工验收 | 第七纪检监察组 王武午 18909043417 | 村民自建
3 | 三、（二）5 | 松潘县通组道路及生产道路恢复重建项目 | 城乡建设和基础设施 | 恢复通组道路及生产道路14公里 | 337 | —— | —— | —— | —— | —— | 青云镇（刘明丰，7231929）、小河镇（陈诚，7256001）、白羊乡（王洪东，0816- 4774003） | —— | —— | —— | 村民自建、以工代赈、政府采购 | —— | 松潘县农村公路质量监督分站 唐赟18783777282 | —— | —— | —— | —— | —— |  | 第六纪检监察组 马开翠 13551485890 | 共17个子项目，分别在青云镇、白羊乡、小河镇
4 | 三、（二）9 | 松潘县受损农村公路（白羊乡平坝村若沟段通组路） | 城乡建设和基础设施 | 重建通组路长143米，宽3.5米，厚0.2米 | 4 | —— | —— | 4 | 4 | —— | 白羊乡政府 刘开余 18990409189 | —— | —— | —— | 村民自建 | —— | 松潘县农村公路质量监督分站 唐赟18783777282 | —— | —— | —— | —— | —— | 竣工验收 | 第五纪检监察组 王芹 13551485142
5 | 三、（二）15 | 省道301线松潘至平武段灾毁整治工程 | 城乡建设和基础设施 | 路线全长56.328Km，其中灾毁整治长度2.935公里，片石混凝土浸水挡墙66884立方米。 | 5399 | 4685.7418 | 4685.7418 | 1750 | 644.8752 | 阿坝州发展和改革委员会 | 松潘县农村公路建设养护中心 李进 18990417890 | 福建亿达工程勘察设计研究院有限公司 吴长喜 17713643112 | 福建亿达工程勘察设计研究院有限公司 艾大旋15208155412 | 四川华远建筑 工程有限公司 邓哲 13518437455 | 公开招标 | 四川合石工程管理有限公司 何钊明 18224068988 | 阿坝州交通质量监督分站 陈俊勇 13778474349 | 李明 18728448246 | 张洁 18508375222 | 李文果 18227348511 | 宋郑萍 18781711731 | 毛翀 18990439592 |  | 第五纪检监察组 王芹 13551485142
6 | 三、（二）16 | 省道216线松潘白羊乡至北川段灾毁整治工程 | 城乡建设和基础设施 | 路基、挡防、排水、路面全面进行恢复整治，路线起点位于松潘县白羊乡坪坝村，途径燕子坪村、溜索头村、白羊乡，止于白羊乡上大湾村。路线全程15.055km | 1540 | 1160.258 | 1160.258 | 890 | 154.2331 | 阿坝州发展和改革委员会 | 松潘县农村公路建设养护中心 李进 18990417890 | 首辅工程 设计有限公司 陈改霞 13881965274 | 首辅工程 设计有限公司 赵好斌 13890170022 | 四川盛锋建筑 工程有限公司 代安福 15881628123 | 公开招标 | 四川亿丰建设工程管理有限公司 张天满 13990434837 | 阿坝州交通质量监督分站 陈俊勇 13778474349 | 四川盛锋建筑 工程有限公司林果13881106611 | 四川盛锋建筑 工程有限公司邱强18190482669 | 四川盛锋建筑 工程有限公司刘瑜 13568793508 | 四川盛锋建筑 工程有限公司秦晓慧17744233611 | 四川盛锋建筑 工程有限公司李彬 13980737589 |  | 第五纪检监察组 王芹 13551485142
7 | 三、（三）2.5 | 松潘县农村饮水安全工程 | 城乡建设和基础设施 | 恢复重建水厂及取水工程15处，安装种类管道16.8公里，解决705户2825人，其中建档立卡贫困户：144户457人 | 120 | —— | —— | 48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | “8.20”泥石流发生时，饮水设施受灾的乡镇已由扶贫资金安排项目计划实施，且我局向州水务局和县发改局报送“8.20”灾后重建需求表时也已说明此情况。因此中省下达的“8.20”灾后重建项目资金计划由县级整合使用。
8 | 三、（四）8 | 松潘县特色经济作物种植基地恢复重建项目 | 城乡建设和基础设施 | 白羊、小河、施家堡乡等乡镇恢复重建中药材、蔬菜等特色产业750亩 | 200 | —— | —— | 200 | 200 | —— | 松潘县科学技术和农业畜牧局 张朝陈15082506296 | —— | —— | —— | 村民自建 | —— | 松潘县科学技术和农业畜牧局 马良玺13990443659 | 松潘县科学技术和农业畜牧局 杨全贵18990419498 | —— | —— | —— | —— | 竣工验收 | 第七纪检监察组 王武午 18909043417 | 村民自建
9 | 三、（四）9 | 基层农技体系恢复重建项目 | 城乡建设和基础设施 | 建设科技示范基地和科技示范户 | 144 | —— | —— | 144 | 144 | —— | 松潘县科学技术和农业畜牧局 张朝陈15082506296 | —— | —— | —— | 村民自建 | —— | 松潘县科学技术和农业畜牧局 马良玺13990443659 | 松潘县科学技术和农业畜牧局 杨全贵18990419498 | —— | —— | —— | —— | 竣工验收 | 第七纪检监察组 王武午 18909043417 | 村民自建
10 | 四、（一）1.4 | 松潘县地质灾害治理工程 | 地质灾害治理及生态环境保护 | 拦挡坝+谷坊+防护堤+排导槽等7处治理工程
1 | 2020-513224-77-01-426882 | 松潘县进安镇中江二村观音阁崩塌治理工程 | 地质灾害治理及生态环境保护 | 新建主动防护网、脚墙、加锚杆及局部清危 | 795.27 | 479.2572 | 479.2572 | 479 | 45 | 松潘县发展和改革局 | 松潘县自然资源局 程航 15928314908 | 湖北省地质勘察基础工程有限公司（ 胡桂林18328504737） | 湖北省地质勘察基础工程有限公司（ 胡桂林18328504737） | 核工业华东二六三工程勘察院 （王伟13970631646） | 委托招标 | 四川中德华太工程管理咨询有限公司 （张麟15908179160） | 松潘县自然资源局0837-7232565 | 王晓丹18980868793 | 徐华18179985199 | 李玲15879962247 | 黄淑云15881155502 | 邱祥洪15216291270 | 未交工 | 第七纪检监察组 王武午 18909043417
2 | 2020-513224-77-01-426868 | 松潘县白羊乡茶园坪村璜环沟泥石流治理工程 | 地质灾害治理及生态环境保护 | 新建1座拦挡坝及防护堤27米 | 95.82 | 30.7665 | 30.7665 |  | 30 | 松潘县发展和改革局 | 松潘县自然资源局 程航 15928314908 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 邹子龙，18275606152 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 邹子龙，18275606152 | 成都金穗建筑工程有限责任公司 （周利明19983075323） | 采购招标 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 （ 李洪伍18602865823） | 松潘县自然资源局0837-7232565 | 叶志华17313196180 | 邵世洪13198510512 | 李仁辉13628027836 | 白郡13699008975 | 邹莉燕13408569562 | 未交工 | 第七纪检监察组 王武午 18909043417
3 | 2020-513224-77-01-426893 | 松潘县小河乡丰河村韩家沟泥石流治理工程 | 地质灾害治理及生态环境保护 | 新建1座格栅坝、排导槽及对既有干砌排导槽进行修补、清淤和铺底 | 989.81 | 330.8759 | 330.8759 |  | 95 | 松潘县发展和改革局 | 松潘县自然资源局 程航 15928314908 | 北京中核大地矿业勘查开发有限公司（张云江13980106176） | 北京中核大地矿业勘查开发有限公司（张云江13980106176） | 圣鑫建设集团有限公司（林超19981833300） | 采购招标 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 （李洪伍18602865823） | 松潘县自然资源局0837-7232565 | 张长瑞15882085521 | 张雷18143007007 | 牛江涛 | 田军 | 郭元伟 | 未交工 | 第七纪检监察组 王武午 18909043417
4 | 2020-513224-77-01-427275 | 松潘县小河乡丰河村黄水沟泥石流治理工程 | 地质灾害治理及生态环境保护 | 新建归流堤、副坝基础挡土墙、排导槽边墙、地板修复及清淤 | 463.72 | 255.5149 | 255.5149 |  | 80 | 松潘县发展和改革局 | 松潘县自然资源局 程航 15928314908 | 北京中地大工程勘察设计研究院有限责任公司 （郭世春15908116953） | 北京中地大工程勘察设计研究院有限责任公司 （郭世春15908116953） | 圣鑫建设集团有限公司（李延锋13679208390） | 采购招标 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 （李洪伍18602865823） | 松潘县自然资源局0837-7232565 | 陆金保15596155656 | 高翔18628008301 | 豆文娟 | 王长有 | 李丹博 | 未交工 | 第七纪检监察组 王武午 18909043417
5 | 2020-513224-77-01-426894 | 松潘县青云乡雄山村雄山登崩塌治理工程 | 地质灾害治理及生态环境保护 | 新建拦石墙191米及裂缝封填 | 328.85 | 138.9249 | 138.9249 |  | 0 | 松潘县发展和改革局 | 松潘县自然资源局 程航 15928314908 | 四川省鑫冶岩土工程有限公司 （彭勇18615765471） | 四川省鑫冶岩土工程有限公司 （彭勇18615765471） | 核工业湖南衡阳华安建设工程有限公司 （邓莉娜13974709811） | 采购招标 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司（涂强 13350707207） | 松潘县自然资源局0837-7232565 | 王海平17363708051 | 彭剑刚18781075729 | 陈建豪13568792667 | 李晓东15107020142 | 朱平13667418900 | 未交工 | 第七纪检监察组 王武午 18909043417
6 | 2020-513224-77-01-426885 | 松潘县进安乡东裕村松林沟泥石流治理工程 | 地质灾害治理及生态环境保护 | 新建排水沟112米，对原有1＃拦挡坝加高加厚，加宽1#、2#拦砂坝的护坦，重建1#、2#拦砂坝护坦末端的护脚工程；重建3#、4#、5#谷坊的护坦；拆除已建排水明沟 | 169.37 | 94.7119 | 94.7119 |  | 60 | 松潘县发展和改革局 | 松潘县自然资源局 程航 15928314908 | 地矿眉山工程勘察院 （姜龙13488902090） | 地矿眉山工程勘察院 （姜龙13488902090） | 四川华远建设工程有限公司 （张浩17711384005） | 采购招标 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 （严志安18608372832） | 松潘县自然资源局0837-7232565 | 毛翀13408008615 | 刘子旭18982294522 | 巫启帆15882161322 | 屈小龙15208244245 | 李梅13881785510 | 未交工 | 第七纪检监察组 王武午 18909043417
7 | 20万以下项目 | 松潘县青云镇下泥巴村县中队后山滑坡排危除险工程 | 地质灾害治理及生态环境保护 | 新建挡土墙C20仝96m³ | 18.4061 | 10.4047 | 10.4047 |  | 10 | 松潘县发展和改革局 | 松潘县自然资源局 程航 15928314908 | 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队 （ 邓巍，15892602760） | 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队 （ 邓巍，15892602760） | 重庆市二零五勘测设计有限公司 （贾志献17792492537 ） | 竞争性谈判 | 四川典盛岩土工程有限公司 （陈茂林17053120000） | 松潘县自然资源局0837-7232565 | 董家雄13677612024 | 徐霜13594314626 | 陈成18680888551 | 吴竹君18725968716 | 徐霄澜15023231249 | 未交工 | 第七纪检监察组 王武午 18909043417 | 排危除险转治理
11 | 四、（一）2.1 | 松潘县排危除险项目 | 地质灾害治理及生态环境保护 | 清理危岩+重建挡土墙等2处排危除险
8 | 2020-513224-77-01-427278 | 松潘县山巴乡长沟村四组滑坡排危除险工程 | 排危除险 | 新建挡土墙61米 | 30.79 | 20.9014 | 20.9014 | 52 | 20 | 松潘县发展和改革局 | 松潘县自然资源局 程航 15928314908 | 地矿眉山工程勘察院 （姜龙13488902090） | 地矿眉山工程勘察院 （姜龙13488902090） | 四川九0九建设工程有限公司 （ 何平13890102403） | 采购招标 | 四川中德华太工程管理咨询有限公司 （蒋山15228461789） | 松潘县自然资源局0837-7232565 | 赵其苏15012316111 | 吕强18048004803 | 胡文建18696787889 | 彭戬18608083988 | 罗斌15308316725 | 未交工 | 第七纪检监察组 王武午 18909043417
9 | 2020-513224-77-01-427276 | 松潘县施家堡乡丰坪村大岩山崩塌排危除险工程 | 排危除险 | 危岩清除及崩塌堆积体清除 | 49.73 | 41.8843 | 41.8843 |  | 40 | 松潘县发展和改革局 | 松潘县自然资源局 程航 15928314908 | 地矿眉山工程勘察院 （姜龙13488902090） | 地矿眉山工程勘察院 （姜龙13488902090） | 四川蜀景建设工程有限公司 （李小林19908078883） | 采购招标 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 （杨波18030402060） | 松潘县自然资源局0837-7232565 | 王小梅13990423340 | 刘心金15283717770 | 范代娟18190258601 | 吴丽英 | 张霞13909044511 | 未交工 | 第七纪检监察组 王武午 18909043417
填表说明：1.本表根据项目管理有关内容或要求如实填写，不涉及或暂无的，可不填写；对虚报、瞒报的相关单位及负责人，一经发现，要严肃追究相关责任； 2.施工单位确定方式是指公开招标、比选、一事一议村委会组织、村民自建等； 3.质量监督单位（监督员）是指业主代表、质量监督员、行业主管部门等； 4.监理人员是指按招标（比选）要求压证的相关人员。